## Registro Mestre
MrStock ERP — Registro Mestre de Achados da Auditoria Técnica & Plano de Ação
Fonte Única da Verdade para Alinhamento: Douglas (Arquitetura), Nikolas (DER), Cesar (Requisitos), Enzo (Docs), Sugahara (Testes)
PAINEL DE DECISÕES EM ABERTO (DECIDIR ANTES DO DESENVOLVIMENTO):
1. Trava de Margem: Decisão de Negócio (Sueli & Osnir / Cesar). Manter padrão como 'aviso' para não travar promoções reais da papelaria.
2. Data da Banca & Feature Freeze: Definir a data oficial da defesa e congelar código 7 dias antes para ensaio da apresentação e revisão de docs.
3. Política de Uso de IA: Alinhamento conjunto de uma resposta ética e única se a banca do CPS perguntar sobre o uso de ferramentas de IA.
4. Anonimização e LGPD: Confirmar repositório privado no GitHub e certificar que dumps .sql não contenham nomes e CPFs reais de clientes.
ID | Categoria | Achado Factual | Evidência (Arquivo / Função) | Origem | Gravidade | Ação Técnica / Corretiva | Decisão Pendente & Dono | Responsável | Parte do TCC Afetada | Status
A-01 | Testes | Roteiro QTS marca 100% PASS para estorno de vendas (UC008), mas a função é inexistente no código. | vendas/historico.php (ações) | Confirmado no código | Crítica | Implementar estorno transacional ACID com devolução ao lote exato e status CANCELADA. | Decisão tomada: Implementar estorno (Equipe) | Douglas (Cód) / Sugahara (QA) | vendas/historico.php, UC008, Dossiê §6 | Aberto
A-02 | Testes | Roteiro QTS marca 100% PASS para CMP (UC014), mas o código só sobrescreve o custo pelo preço da última nota. | compras/functions.php:salvar_compra | Confirmado no código | Crítica | Implementar fórmula real da média ponderada com FOR UPDATE e ordenação de IDs. | Decisão tomada: Implementar CMP real (Equipe) | Douglas (Cód) / Sugahara (QA) | compras/functions.php, Objetivo 3, UC014 | Aberto
A-03 | Segurança | Operador de caixa acessa cupom de outros operadores e de qualquer data alterando venda_id na URL (IDOR e vazamento de CPF). | vendas/cupom.php (linhas 16-25) | Confirmado no código | Crítica | Restringir caixa a cupons de sua autoria na data atual; aplicar máscara no CPF (***.123.456-**); painel fiscal restrito a Admin. | Nenhuma | Douglas | vendas/cupom.php, vendas/nfce.php, Cap. LGPD | Aberto
A-04 | Segurança | Preço de custo (preco_compra) serializado no JSON do catálogo carregado no navegador do operador de caixa. | vendas/pdv.php (linhas 16 e 588) | Confirmado no código | Alta | Remover preco_compra da query de produtos e do objeto JavaScript serializado no PDV. | Nenhuma | Douglas | vendas/pdv.php, Matriz RBAC, Manual do Caixa | Aberto
A-05 | Segurança | URL de erro de margem negativa expõe o custo exato da cesta de compras na barra de endereços (?custo=...). | vendas/functions.php:187 / pdv.php:121 | Confirmado no código | Alta | Substituir redirect por código genérico ?erro=margem_negativa e gravar custo apenas no log interno. | Nenhuma | Douglas | vendas/functions.php, vendas/pdv.php | Aberto
A-06 | Integridade | DRE ignora descontos dados no caixa (calcula lucro sobre o preço bruto de tabela de cada item). | relatorios/analise.php:44-46 | Confirmado no código | Alta | Adicionar desconto_rateado em vendas_itens, ratear no centavo na venda e deduzir na fórmula do DRE. | Nenhuma | Douglas (Cód) / Nikolas (DER) | vendas_itens, relatorios/analise.php, DRE | Aberto
A-07 | Integridade | DRE usa preco_compra atual da tabela produtos, recalculando retroativamente o lucro de vendas de meses anteriores. | relatorios/analise.php:46, 80 | Confirmado no código | Alta | Adicionar custo_unitario em vendas_itens para registrar o snapshot histórico do custo na hora da venda. | Nenhuma | Douglas (Cód) / Nikolas (DER) | vendas_itens, relatorios/analise.php, DER | Aberto
A-08 | Integridade | Deadlock em concorrência: PDV trava produtos por ID crescente, mas compras trava na ordem aleatória da nota fiscal. | compras/functions.php:salvar_compra | Confirmado no código | Alta | Ordenar produtos por id ASC em compras e estorno antes do FOR UPDATE; helper com até 3 retries em erros 1213/1205. | Nenhuma | Douglas | compras/functions.php, vendas/functions.php | Aberto
A-09 | Integridade | Cancelamento de compra zera lotes via LIKE sem verificar compras posteriores nem saldo restante do estoque. | compras/functions.php:130-145 | Confirmado no código | Alta | Gravar custo anterior em itens_compra; só permitir cancelar se saldo atual >= quantidade e sem compra posterior. | Regra de bloqueio no cancelamento (Equipe) | Douglas | compras/functions.php, Fluxo de Compras | Aberto
A-10 | Processo | Chave pdv_trava_margem não existe na tabela configuracoes; fallback é 'aviso', contradizendo texto que afirma que bloqueia. | vendas/functions.php:183 / mrstock_db.sql | Confirmado no código | Alta | Criar chave com valor 'aviso' no banco e expor em Configurações > PDV; manter 'aviso' para não travar promoções da loja. | Decisão comercial: Sueli & Osnir / Cesar | Cesar (Cliente) / Douglas (Cód) | configuracoes, Dossiê Q04, Manual | Aberto
A-11 | Segurança | Rate limit por IP arrisca bloquear toda a loja se 5 senhas incorretas forem digitadas na mesma rede. | login.php:15-22 / inc/functions.php | Confirmado no código | Alta | Adotar chave dupla: IP (teto amplo de rede) e IP+usuário (5 falhas); confiar estritamente em REMOTE_ADDR. | Conferir IP entregue pela Hostinger (Douglas) | Douglas | inc/rate_limiter.php, login.php | Aberto
A-12 | Integridade | Backup iterativo em PHP realiza queries sequenciais tabela por tabela sem snapshot transacional atômico. | configuracoes.php:37-75 | Confirmado no código | Média | Adicionar START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT no início do dump e finalizar com COMMIT. | Nenhuma | Douglas | configuracoes.php (exportar_backup_sql) | Aberto
A-13 | Processo | Ausência de teste formal de restauração do dump de backup em banco de dados limpo. | configuracoes.php (sem rotina de restore) | Confirmado no código | Média | Executar restore do dump em banco MySQL limpo, comparar contagem de linhas e documentar com evidências. | Nenhuma | Douglas / Nikolas | Relatório de testes de contingência | Aberto
A-14 | Documentação | Contradição conceitual: o código baixa lotes por data de validade mais próxima (FEFO), mas os documentos juram PEPS estrito. | vendas/functions.php:abater_lotes_fifo | Confirmado no código | Média | Manter o código atual (correto para papelaria) e substituir a sigla e o conceito por FEFO em todos os documentos. | Nenhuma | Enzo | Todos os 14 documentos de docs/, slides | Aberto
A-15 | Segurança | Política CSP libera domínios externos (cdn.jsdelivr.net, googleapis) contradizendo o discurso de sistema 100% local/offline. | config.php:138-139 | Confirmado no código | Média | Remover CDNs da CSP e manter arquivos vendorizados localmente; registrar 'unsafe-inline' como dívida técnica. | Nenhuma | Douglas | config.php, Capítulo de Arquitetura | Aberto
A-16 | Documentação | Operação offline prometida como sincronização automática, mas na prática é contingência manual com bancos independentes. | docs/DOSSIE_COMPLETO_PROPOSITO_METODOLOGIA.md | Confirmado nos documentos | Média | Ajustar a redação nos documentos para 'Contingência Manual com Banco Local Independente', sem citar cold standby. | Nenhuma | Enzo | Dossiê, Resumo Geral, Slides | Aberto
A-17 | Documentação | Matriz de 50 perguntas da banca possui apenas 8 perguntas redigidas no arquivo oficial. | docs/perguntas_banca.md | Confirmado nos documentos | Média | Redigir as 50 perguntas e respostas completas cobrindo banco, regras fiscais, concorrência, DRE e segurança. | Nenhuma | Douglas / Enzo | docs/perguntas_banca.md | Aberto
A-18 | Documentação | Conflitos numéricos entre documentos: 13 vs 14 tabelas, 4 vs 5 sprints, e duplicação da tecla F7 no PDV. | Dossiê, Resumo, Manual do Usuário | Confirmado nos documentos | Média | Definir e aplicar versão canônica: 14 tabelas (com migrations), 4 sprints e F7 corrigido no manual. | Nenhuma | Enzo | Dossiê, Resumo, Manual do Usuário | Aberto
A-19 | Documentação | Roadmap v3.0 defasado citando Laravel 11/12 e PHP 8.2 (que perde suporte de segurança em 31/12/2026). | Dossiê (Trabalhos Futuros) | Confirmado nos documentos | Baixa | Atualizar o roadmap da versão 3.0 para Laravel 13 com PHP 8.3/8.4. | Nenhuma | Enzo / Douglas | Dossiê, Resumo Geral, Slides | Aberto
A-20 | Integridade | Operações financeiras no PHP usam float nativo com round(..., 2) em vez de centavos inteiros ou bcmath. | vendas/functions.php / compras/functions.php | Confirmado no código | Baixa | Documentar limitação no TCC com mitigação via round(); posicionar migração para centavos inteiros na v3.0. | Nenhuma | Douglas | Dossiê técnico, Roadmap v3.0 | Aberto

## Antes e Depois (Código)
MrStock ERP — Comparativo Antes e Depois (Mudanças Restritas ao Código)
Visão executiva de engenharia: Comportamento Atual vs. Comportamento Novo vs. O Que NÃO Muda
Módulo / Recurso | Comportamento Atual (Como Está Hoje) | Comportamento Novo (Após a Resolução) | O Que NÃO Muda (Preservação / Limite)
Estorno de Vendas (PDV / Histórico) | Histórico de vendas é estritamente somente leitura. Não existe botão, rota ou lógica para cancelar venda. | Botão 'Estornar Venda' exclusivo para Admin com confirmação de senha e motivo. Seta status='CANCELADA', devolve mercadoria ao lote exato de origem e registra log ACID. | Vendas canceladas permanecem gravadas no banco para auditoria fiscal (sem DELETE). Vendas antigas sem vínculo de lote usam lote de ajuste.
Custo Médio Ponderado (CMP Compras) | Sobrescreve preco_compra com o valor unitário da última nota de entrada (Custo de Reposição). Não calcula média. | Calcula a média ponderada matemática real: ((Q_ant * C_ant) + (Q_novo * C_novo)) / (Q_ant + Q_novo) com trava FOR UPDATE ordenada por ID. | Se o estoque anterior for zero ou negativo, o custo assume o valor da nova nota fiscal. Compras passadas não recalculam retroativamente.
Catálogo de Produtos do PDV | Coluna preco_compra serializada no JSON do catálogo JS (visível no F12 do navegador). | preco_compra removido do SELECT e do objeto JSON injetado na página para todos os operadores. | O preço de venda e o controle de estoque por validade continuam 100% disponíveis no catálogo do PDV.
Alertas de Margem Negativa | Redireciona para ?erro=margem_negativa&custo=...&total=..., expondo o custo da cesta na barra de URL. | Redireciona para código genérico ?erro=margem_negativa sem parâmetros de valor. Custo tentado gravado em log no servidor. | O comportamento da trava permanece como 'aviso' (default) até decisão expressa dos donos da papelaria.
Emissão e Consulta de Cupons | Qualquer caixa autenticado pode alterar ?venda_id=X na URL e abrir cupons de qualquer data e operador com CPF visível. | Caixa só abre cupom de sua própria autoria emitido na data de hoje (CURDATE). CPF sai com máscara (***.123.456-**). Painel nfce.php restrito a Admin. | Administradores mantêm acesso irrestrito a qualquer cupom e período para consultas e auditorias.
Demonstração do Resultado (DRE) | Calcula lucro com base no custo atual da tabela produtos (retroativo) e ignora os descontos dados na venda. | Lê custo_unitario histórico gravado na venda e subtrai a parcela de desconto_rateado calculada no centavo por item. | Vendas realizadas antes da migração continuam usando COALESCE com o custo atual como aproximação.
Backup do Banco de Dados | Iteração PHP sequencial entre tabelas sem trava ou transação consistente (risco de chaves órfãs). | Exportação iniciada com START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT e finalizada com COMMIT. | A restauração continua sendo realizada no MySQL/phpMyAdmin (não há importador via interface web).
Prevenção de Deadlock | Venda trava produtos por ID crescente; compra travava na ordem arbitrária dos itens da nota fiscal. | Compras e estornos travam produtos estritamente por id ASC; helper encapsula transação com até 3 retries em erros 1213 e 1205. | A política de isolamento do MySQL permanece como padrão da hospedagem (InnoDB READ COMMITTED / REPEATABLE READ).

## Conflitos de Documentos
MrStock ERP — Matriz de Conflitos entre Documentos (Foco: Enzo & Documentação)
Mapeamento das contradições textuais que a banca identificaria na leitura dos 14 arquivos da pasta docs/
Item / Assunto | Versão A (Texto Existente) | Versão B (Texto Conflitante) | Versão Canônica Proposta | Documentos a Corrigir
Estratégia de Validades | Dossiê e Resumo: 'Baixa rigorosa via PEPS / FIFO estrito'. | Código (vendas/functions.php): 'ORDER BY data_validade ASC' (baixa o que vence primeiro). | FEFO (First Expired, First Out / PVPS) como estratégia prioritária de validade, e PEPS como desempate por entrada. | Dossiê, Resumo Geral, Manual do Sistema, QTS, Slides
Contagem de Tabelas | Resumo Geral e Diagrama de Classes: citam 13 tabelas. | Dossiê e DER: citam 14 tabelas (incluindo configuracoes / logs). | 14 tabelas no schema base (passando para 15 com a tabela vendas_itens_lotes de vínculo do estorno). | Dossiê, Resumo Geral, DER, Dicionário de Dados
Contagem de Sprints | Metodologia no Dossiê: cita 5 sprints de desenvolvimento. | Cronograma e Diário de Bordo: citam 4 sprints entregues. | 4 sprints oficiais consolidadas com entregas bimestrais conforme o plano de trabalho da ETEC. | Dossiê §4, Resumo Geral §2
Atalho F7 no PDV | Manual do Usuário (Atalhos): F7 listado como 'Consulta Rápida de Estoque'. | Manual do Usuário (Seção PDV): F7 listado como 'Limpar Carrinho'. | F7 = 'Consulta Rápida de Estoque' e F4 = 'Limpar Carrinho' (conforme implementado no pdv.php). | Manual do Usuário (manual_do_sistema.md)
Roadmap da Arquitetura v3.0 | Resumo Geral: cita migração futura para Laravel 11 LTS. | Dossiê: cita migração futura para Laravel 12 LTS. | Laravel 13 com PHP 8.3/8.4 (Laravel 11 e 12 não são LTS e PHP 8.2 chega ao EOL em 31/12/2026). | Dossiê (Trabalhos Futuros), Resumo Geral §6, Slides
Arquitetura Offline / Contingência | Visão Geral: 'Sistema 100% offline com cold standby'. | Código: Conexão direta a banco MySQL; XAMPP é contingência local isolada sem replicação. | 'Contingência Operacional Local com Banco Independente', eliminando o termo incorreto 'cold standby'. | Dossiê, Resumo Geral, Slides da Apresentação
Matriz de Perguntas da Banca | Planejamento do TCC: prometia a matriz das 50 perguntas da banca. | Arquivo docs/perguntas_banca.md: possuía apenas 8 perguntas redigidas. | Arquivo completo com as 50 perguntas e respostas técnicas reais e defensáveis cobrindo todo o sistema. | docs/perguntas_banca.md
Aceite Formal da Simulação NFC-e | Dossiê: afirma homologação acadêmica plena da simulação fiscal. | Realidade: Validação verbal com Prof. Vinicius, sem parecer assinado. | Descrever como 'Simulação Acadêmica da SEFAZ-SP chancelada pela orientação pedagógica do TCC'. | Dossiê, Resumo Geral, Slides